附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 辛虹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63351072 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.6606 |  | 19.6606 | 14.9594.14 |  | 10 |  | 76.09% |  | 7.61 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 19.6606 |  | 19.6606 | 14.9594.14 |  | — |  | 76.09% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：本项目由我院青年拔尖入选人才组织完成。这些青年拔尖入选人才在我院从事教学、科研工作，是我院重点培养的青年拔尖人才骨干教师。本项目的申请和组织实施，能够使他们进一步提高教育教学水平和科研能力，成为教学名师、中青年学术带头人:。 目标2：能够增强艺术类专业教育工作者的专业水准及教育能力水平，能够有力、有效地推动戏曲教育、研究、创作事业的发展。 |  |  |  |  |  | 目标1：本项目由我院青年拔尖入选人才组织完成。这些青年拔尖入选人才在我院从事教学、科研工作，是我院重点培养的青年拔尖人才骨干教师。本项目的申请和组织实施，能够使他们进一步提高教育教学水平和科研能力，成为教学名师、中青年学术带头人。目标基本完成。 目标2：能够增强艺术类专业教育工作者的专业水准及教育能力水平，能够有力、有效地推动戏曲教育、研究、创作事业的发展。目标基本完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1次舞台实践 |  | 一出剧目舞台实践 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 受疫情影响，无法演出。等条件允许即安排演出。 |  |
|  |  |  | 学术论文发表 |  | 3篇论文 |  | 3篇 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 开发数据库系统 |  | 开发乐谱数据库1套 |  | 1套 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表核心期刊 |  | 占比50% |  | 50% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 数据库应用程度 |  | 数据库内容达到60000条 |  | 6万条 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 舞台实践满意率 |  | ≥80% |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，无法演出。等条件允许即安排演出。 |  |
|  |  | 时效指标 | 12个月 |  | 上半年：收集资料，整理数据，排演剧目；下半年：发表论文，剧目演出 |  | 1-6月完成收集资料，整理数据，排演剧目；7-12月完成发表论文，剧目演出 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 19.6606万元 |  | 劳务费3.1万；专家咨询费3.96万；测试化验加工费6.95万；差旅费3.1506万；出版/文献/信息传播/知识产权事务费2.2万；仪器设备购置费0.3万 |  | 14.9594万元 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，无法演出。经费未全部按计划支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 提升学院青年教师的社会影响力 |  | 提升学院青年教师的社会影响力 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 社会满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.61 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。