附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-一流专业建设（市级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 舒桐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910710584 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97.678561 |  | 97.678561 97.678561 | 97.648216 |  | 10 |  | 99.97% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 97.678561 |  | 97.678561 | 97.648216 |  | — |  | 99.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：继续保持京剧表演专业在全国戏曲教育领域的引领和示范作用。 目标2：建立健全卓越京剧表演人才培养模式，完善课程与教材建设，提升师资队伍专业水平，提高实践教学质量，编撰出全国相关专业普遍适用的京剧教材，创作代表性的京剧剧目。 目标3：培养出一批德艺双馨，掌握京剧表演的知识与技能，具有较强创新精神和实践能力，能够在未来引领京剧行业快速发展的卓越专门人才。 |  |  |  |  |  | 目标1：继续保持京剧表演专业在全国戏曲教育领域的引领和示范作用。 目标2：建立健全卓越京剧表演人才培养模式，完善课程与教材建设，提升师资队伍专业水平，提高实践教学质量，编撰出全国相关专业普遍适用的京剧教材，创作代表性的京剧剧目。 目标3：培养出一批德艺双馨，掌握京剧表演的知识与技能，具有较强创新精神和实践能力，能够在未来引领京剧行业快速发展的卓越专门人才。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 5台演出 |  | 在首都知名剧院（如长安大戏院）进行5场以上演出 |  | 进行5场演出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 3辑教材 |  | 出版3辑京剧器乐、戏曲理论教材及专著 |  | 出版3辑教材及专著 | 10 |  | 8 |  | 由于疫情原因，2020年下半年方才启动出版工作，我方严格按照合同规定时间交付了相关文字定稿、音视频素材给出版社，出版社按照合同约定2021年6月前完成出版物发行 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业建设、教师梯队建设、人才培养 |  | 建成民族特色鲜明、国内水准一流、国际影响广泛的一流专业；以在业内具有突出影响的专业带头人和教学名师为主力,建设一支优秀的京剧表演师资队伍；将优秀生源培养成为京剧表演、创作、教学、研究全面发展的高精尖人才的效果得到增强。 |  | 通过此项目支持，对相关师生进行随机调查，师生均表示：学校特色及吸引力得到增强，建成民族特色鲜明、国内水准一流、国际影响广泛的一流专业。将优秀生源培养成为京剧表演、创作、教学、研究全面发展的高精尖人才的效果得到增强。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照进度执行 |  | 2020年8月进一步细化人才培养质量建设-一流专业建设（市级）推进方案、实施细则。 |  | 细化人才培养质量建设-一流专业建设（市级）推进方案、实施细则。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 确定演出剧目、场次，进行教材文字整理、曲谱整理等 |  | 确定演出剧目、场次，进行教材文字整理、曲谱整理等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020年9-10月 进入公演响排、彩排阶段，进行公演；进入录音棚完成教材音频录制及制作，继续进行教材文字整理、曲谱整理。 |  | 2020年9-10月 进入公演响排、彩排阶段，进行公演。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020年11-12月 完成教材校验出版，总结结项。 |  | 2020年11-12月 完成教材校验出版，总结结项等工作 | 3 |  | 2 |  | 由于疫情原因，2020年下半年方才启动出版工作，我方严格按照合同规定时间交付了相关文字定稿、音视频素材给出版社，出版社按照合同约定2021年6月前完成出版物发行 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算执行 |  | 严格按照预算执行 |  | 97.648216万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 10-20名优秀毕业生 |  | 有效促进当前京剧表演的发展和推广，为社会输送更多优秀京剧人才。每年为首都及全国各大重点京剧院团提供优秀毕业生资源10-20名。 |  | 优秀毕业生20名 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 就业单位满意度 |  | 培养既能在京剧教育中发挥更大作用、又能在舞台上展现京剧经典剧目艺术魅力的复合型人才，更好地适应社会需求。优秀毕业生就职院团的满意度达到90%以上 |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。